- Образовательный проект

- «Ступень в будущее»

Организационное, нормативное, научное, методическое сопровождение профессионального самоопределения учащихся 1-11 классов МОУ СШ № 36

- Обоснование необходимости проекта

- Образовательный проект «Ступень в будущее» является составной частью муниципального проекта «Создание муниципальной системы сопровождения профессионального самоопределения обучающихся».

- Одним из актуальных вопросов на этапе перехода на ФГОС становится вопрос о личностном и профессиональном самоопределении учащихся. Произодшие социально-экономические изменения привели к тому, что профессиональное самоопределение школьников происходит в иных условиях. Очевидно, что выполнение новых  требований возможно при условии правильного выбора методик и средств обучения.

- Ключевая идея

- Развивающая образовательная среда, созданная в школе и в городе, основанная на межпредметных связях и интеграции разных форм учебной и внеучебной деятельности, сотрудничества школы с другими образовательными организациями будет способствовать:

- достижению новых образовательных результатов, расширению социокультурного опыта обучающихся;

- повышению профессиональной компетентности педагогов и учащихся;

- формированию единой образовательной и профориентационной среды города.

Участники проекта:

- Участники образовательного процесса школы: учащиеся, педагоги, родители;

- Образовательные учреждения г.Ярославля;

- Предприятия города, работодатели, предприниматели.

Руководитель проекта – директор МОУ СШ № 36 Е.Л.Каретина.

Кураторы проекта: заместитель директора по УВР Е.В.Синотина, учитель технологии Е.А.Шарапова.

Цель проекта:

Освоение и внедрение в образовательную практику школы новой модели профориентационной работы.

Задачи проекта:

- изучить образовательные потребности учащихся и их семей, проанализировать возможности школы и города в решение задач профессионального самоопределения школьников;

- установить сотрудничество с образовательными организациями города;

- разработать модель профориентационной работы школы;

- подготовить методические материалы педагогов;

- провести мониторинг образовательных результатов, полученных учащимися в результате реализации проекта «Ступень в будущее».

На каждый год реализации проекта задачи конкретизируются.

Сроки осуществления проекта: 3 года (2016/2017 – 2018/2019)

Этапы проекта:

- Организационный (первый год).

- Исполнительский этап (первый – третий годы).

- Этап контроля (самоконтроль в течение каждого года, промежуточный контроль (второй год), итоговый контроль (третий год).

Ожидаемые результаты:

- модель профориентационной работы школы;

- индивидуальные образовательные маршруты для учащихся школы;

- личностное и профессиональное самоопределение учащихся;

- повышение профессиональной компетентности педагогов;

- методические материалы педагогов.

ПЛАН работы МОУ СШ № 36

по реализации проекта «Ступень в будущее» в рамках работы МРЦ «Создание муниципальной системы сопровождения профессионального самоопределения обучающихся»

на 2017-2018 учебный год

| Направление проекта | Цель | Мероприятия | Дата проведения | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативное и организационное обеспечение профориентационной работы в ОО | Нормативное и организационно- педагогическое обеспечение | - Назначение ответственного за профориентационную работу в ОО; куратора по работе в МРЦ; - Составление плана профориентационной работы с учетом областных и городских мероприятий; | Август-сентябрь, 2017 | Назначены ответственные за профориентационную работу и работу ОО в МРЦ; Составлен план профориентационной работы. |
| Сопровождение профессионального самоопределения учащихся в рамках воспитательной работы ОО | Формирование школьной профориентационной образовательной среды | Интерактивная встреча с представителями профессий (родителей учащихся) для 1-4 классов «В мире профессий». | Ноябрь - декабрь, 2017 | Методические материалы по проведению интерактивной встречи с представителями профессий для учащихся 1-4 классов «В мире профессий». |
|  |  | Профессиональные пробы на базе учреждений Ленинского и Кировского районов: СПО (7-10 классы) и МУЦ (5-6 классы) | Ноябрь 2017 – март 2018 | Получены представления о профессиях в ходе освоения теории и практики |
|  |  | Информирование родительской общественности. Серия родительских собраний "Сопровождение профессионального самоопределения учащихся" в 8-9 классах | Январь-март, 2018 | Методические материалы по проведению родительского собрания |
|  |  | Индивидуальные и групповые консультации учащихся, их родителей по вопросам профильного и профессионального самоопределения. | В течение года | Осознание проблем профильного и профессионального выбора |
|  |  | Участие обучающихся в профориентационных мероприятиях «Дни профессионального образования», чемпионатах «JuniorSkills», «WorldSkills», конкурсе «Арт-профи», «Ярмарки учебных мест», конференции по профессиональной ориентации, олимпиады, дискуссии, дебаты, защита проектов и т.д. | В течение года | Расширение профориентационной информированности учащихся |
|  | Повышение профессиональной компетентности классных руководителей | Обучающий семинар для классных руководителей и педагогов школы «Сопровождение профессионального самоопределения в учебной и внеурочной деятельности» | Декабрь, 2017 | Формирование новых компетенций педагогов |
|  | Формирование школьной профориентационной образовательной среды, являющейся основой овладения ключевыми профориентационными компетенциями | Ознакомление участников образовательного процесса с профориентационной информацией (сайт ОО, классные часы, педагогические советы, родительские собрания) | В течение года | Информирование участников образовательного процесса с профориентационной информацией |
|  |  | Информирование общественности через сайт школы о деятельности школьной профориентационной среды. | В течение года | Информация на сайте школы |
|  | Создание условий для приобретение опыта поисково-аналитической и практической преобразовательной деятельности, создание личностно значимых образовательных продуктов. Проведение социальных профессиональных проб | Работа над учебными проектами различной направленности | В течение года | Презентация личностно- и социально значимых образовательных продуктов. |
|  |  | Фестиваль проектов. | Апрель-май, 2018 |  |
| Социальные профессиональные пробы | Проведение социальных профессиональных проб | ЯрГУ им. П.Г. Демидова и МОУ СШ № 36 учащиеся 10-11 классов официальные партнеры в социальном проекте «Карьерные перекрестки» организованным Head Hunterи ЯрГУ им. П.Г. Демидова факультетом социально-политических наук и центром «Исток»; | Октябрь-ноябрь 2017г. | Профессиональные социальные пробы |
|  |  | ЯрГУ им. П.Г. Демидова и МОУ СШ № 36 учащиеся 10 а,б,в «ПРОФПРОБЫ» Социальная проектная деятельность | Ноябрь 2017г. | Профессиональные социальные пробы |
|  |  | Подготовка профориентационной квест-игры «Карусель профессий» для начальной школы | Январь-февраль, 2018 | Положение и план проведения профориентационной квест-игры «Карусель профессий». |
|  |  | «Ярославская математическая школа» 5-11 класс | В течение года | Работа с одаренными детьми |
|  |  | ЯрГУ им. П.Г. Демидова ПРОФПРОБЫ на факультетах по приоритетным направлениям 10-11 классы | Февраль-апрель 2018 г. | Профессиональные пробы |
|  |  | Профориентационная квест-игра «Карусель профессий» | Февраль, 2018 | Профессиональные социальные пробы |
|  |  | Подготовка методических материалов по проведению профориентационной квест-игры «Карусель профессий» | Март, 2018 | Методические материалы |
|  |  | Проведение профессиональных проб на базе Автомеханического колледжа, колледжа сервиса и диайна, градостроительного колледжа, колледжа индустрии питания, 6-9 классы. ЯрГУ им. П.Г. Демидова 10-11 классы | Апрель - май, 2018 г. | Профессиональные пробы |
|  |  | Проведение профессиональных проб творческих профессий в ходе организации и проведения внеурочной деятельности (подготовка к общешкольным праздникам) школьные театральные представления, концерты самодеятельных исполнителей. | Декабрь, 2017 – апрель 2018 | Фестиваль проектов «Мир интереснее, чем кажется», концерты, спектакли. |
| Сопровождение профессионального самоопределения через внеурочную деятельность | Создание условий для приобретение опыта поисково-аналитической и практической преобразовательной деятельности | Разработка и реализация курса внеурочной деятельности «Психолого-педагогическое сопровождения профессионального самоопределения» учащихся 8 классов | В течение года | Разработан курс внеурочной деятельности «Психолого-педагогическое сопровождения профессионального самоопределения» для 8 класса. |
| Сопровождение профессионального самоопределения через внеурочную деятельность | Создание методического сопровождения профориентационной работы | Разработка профориентационных уроков по учебным предметам. | В течение года | Разработаны и апробированы профориентационные уроки по предметам. |
| Проектная деятельность в рамках профориентационной работы | Проектирование индивидуальных образовательных и карьерных перспектив. | Защита проектов "Моё профессиональное будущее". "Ярмарка профессий" Встречи за круглым столом с работодателями учащихся 10-11 кл | Март, 2018 | Проекты "Мое профессиональное будущее" |
|  |  | Оформление индивидуальных образовательных маршрутов учащимися 9-10 классов | Апрель, 2018 | Индивидуальные образовательные маршруты |
| Профориентационный туризм |  | Экскурсии на предприятия города и региона 1-11 классы | В течение года | Расширение представлений о мире профессий и рынке труда Ярославского региона |

05.09.17 г.

Руководитель ОО:              Е.Л. Каретина

Заместитель директора по УВР:              Е.В. Синотина

Учитель технологии:          Е.А.Шарапова